# Proposta comercial — Sistema de Gestão de Jobs YZI

Oct 2, 2026 · @Nickolas

## Objetivo

Desenvolver e colocar em produção um sistema único onde cada job fechado vira um projeto, cada área atualiza o status da sua parte e a diretoria acompanha tudo em tempo real.

O sistema substitui a planilha de status geral da YZI, respeita o trabalho em paralelo entre as áreas e controla quem vê os valores de cada job. O detalhamento completo está no documento de requisitos e no protótipo navegável já apresentados, que fazem parte desta proposta.

Proposta apresentada por: [seu nome ou empresa], [CNPJ], [contato].

## Escopo da Fase 1

A Fase 1 entrega o sistema completo de acompanhamento de jobs, funcionando em produção e com a equipe da YZI treinada.

| Entrega | O que inclui |
| --- | --- |
| Acesso e perfis | Login individual, 8 perfis de acesso e ocultação de valores conforme alçada, aplicada no servidor |
| Cadastros | Talentos (com analista fixa), marcas e usuários |
| Jobs | Ficha do job com marca, talentos, entregas, redes, vigência, alvará, valores, vendido por e atendimento |
| Entregáveis | Vários por job, cada um com talento, rede, data e status |
| Trilhas por área | Status independentes para Jurídico, Administrativo, Financeiro (NF da YZI e de cada talento), Atendimento, Estratégia e alvará |
| Histórico | Registro de toda alteração, com autor e data |
| Visões | Matriz de status, página do talento, agenda de entregas e painel de metas |
| Alertas | No sistema e por e-mail: conteúdo sem contrato, alvará pendente, NF pendente, entrega atrasada, vigência terminando |
| Arquivos | Upload de contratos e NFs (PDF/XML) dentro do job |
| Implantação | Publicação em produção, importação dos jobs da planilha atual e treinamento das áreas |

## Fora do escopo e Fase 2

A emissão de NF de dentro do sistema fica para uma Fase 2 opcional, contratada à parte depois que a Fase 1 estiver em uso.

Fase 2 (opcional): emissão da NF da YZI direto pelo sistema, integrada a um emissor de notas fiscais compatível com o município da YZI.

Não fazem parte desta proposta:

- Aplicativo nativo para celular (o sistema funciona no navegador do celular)

- Acesso dos talentos ao sistema

- Integração com ERP, sistema contábil ou bancos

- Emissão da NF dos talentos, que continua sendo feita por cada talento

- Novas funcionalidades não descritas no documento de requisitos, que serão orçadas à parte

## Cronograma

O sistema entra em produção em 8 semanas a partir da assinatura.

cronograma · 8 semanas, 5 etapas, 3 parcelas

A 2ª parcela vence na entrega da versão de testes (fim da semana 6) e a 3ª com o sistema em produção (fim da semana 8).

## Investimento

O investimento da Fase 1 é de R$ 28.000, com pagamento em três parcelas vinculadas às entregas.

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Fase 1: sistema em produção | R$ 28.000 |
| Fase 2 (opcional): emissão de NF integrada | R$ 8.000 |

| Parcela | Quando | Valor |
| --- | --- | --- |
| 1ª (40%) | Na assinatura | R$ 11.200 |
| 2ª (30%) | Na entrega da versão de testes para a equipe | R$ 8.400 |
| 3ª (30%) | Com o sistema em produção | R$ 8.400 |

Valores com nota fiscal de serviço. Pagamento por transferência ou PIX.

## Custos recorrentes, garantia e suporte

Depois da entrega, a YZI tem 60 dias de garantia sem custo e pode contratar um plano mensal de suporte.

| Item | Valor | Observação |
| --- | --- | --- |
| Garantia | Incluída | 60 dias após a entrada em produção, para correção de erros |
| Hospedagem e banco de dados | Estimado em até R$ 500/mês | Pago direto pela YZI ao provedor, conforme uso |
| Plano de suporte (opcional) | R$ 1.500/mês | Até 10 horas por mês para ajustes, pequenas melhorias e dúvidas |
| Emissor de NF (só com Fase 2) | Conforme o provedor | Mensalidade cobrada pelo emissor, de acordo com o volume de notas |

A garantia cobre erros do sistema, e não novas funcionalidades ou mudanças de regra.

## Premissas

O prazo depende de a YZI validar cada etapa em até 3 dias úteis e indicar uma pessoa responsável pelas decisões.

- A YZI indica uma pessoa de contato para validar telas e tirar dúvidas

- Os pontos em aberto do documento de requisitos são respondidos antes do início do desenvolvimento

- A YZI fornece a planilha atual e a lista de usuários com seus perfis

- Cada área participa de uma rodada de testes antes da entrada em produção

- Mudanças de escopo durante o projeto são avaliadas e, se necessário, orçadas à parte

- Atrasos nas validações deslocam o cronograma pelo mesmo período

## Validade e aceite

Esta proposta é válida até Oct 17, 2026.

Para iniciar: aprovar esta proposta, responder os pontos em aberto do documento de requisitos e pagar a primeira parcela. O desenvolvimento começa na semana seguinte.

De acordo,

__________________________ YZI, nome e cargo do responsável

__________________________ [Seu nome ou empresa]